## Sheet1
s | 工作内容 |  | 11.5-11.10 | [5 empty] | 11.11-11.17 | [6 empty] | 11.18-11.24 | [6 empty] | 11.25-12.1 | [6 empty] | 12.2-12.8 | [6 empty] | 12.9-12.15 | [6 empty] | 12.16-12.22 | [6 empty] | 12.23-12.29 | [6 empty] | 12.30-1.5 | [6 empty] | 1.6-1.12 | [6 empty] | 1.13-1.19 | [6 empty] | 1.20-1.26
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
第一阶段 准备 | 1 | 誉存-提供代码及本地数据 | bar: 11.5-11.10 2 to 11.5-11.10 4
| 2 | 电信-提供API列表 | bar: 11.5-11.10 2 to 11.5-11.10 4
| 3 | 电信-账号申请 | bar: 11.5-11.10 2 to 11.5-11.10 4
第二阶段 开发测试 | 4 | 誉存-开发API | bar: 11.5-11.10 5; 11.11-11.17 1 to 11.11-11.17 5; 11.18-11.24 1 to 11.18-11.24 4
| 5 | 誉存-提供测试数据 | bar: 11.18-11.24 3 to 11.18-11.24 4
| 6 | 电信-前端（包括APP）本地环境搭建 | bar: 11.5-11.10 5; 11.11-11.17 1 to 11.11-11.17 2
| 7 | 电信-后端本地环境搭建 | bar: 11.5-11.10 5; 11.11-11.17 1
| 8 | 电信-后端基础服务搭建 | bar: 11.11-11.17 2 to 11.11-11.17 3
| 9 | 电信-后端API开发、替换（包括自测时间） | bar: 11.11-11.17 4 to 11.11-11.17 5; 11.18-11.24 1 to 11.18-11.24 5
| 10 | 电信-前端（包括APP）开发 | bar: 11.11-11.17 4 to 11.11-11.17 5; 11.18-11.24 1 to 11.18-11.24 3
| 11 | 电信-Api平台联调、本地环境部署 | bar: 11.18-11.24 5; 11.25-12.1 1
| 12 | 电信-本地新接入的接口测试 | bar: 11.11-11.17 5; 11.18-11.24 1 to 11.18-11.24 5
| 13 | 电信-本地环境产品（包括App）测试 | bar: 11.25-12.1 1 to 11.25-12.1 5; 12.2-12.8 1 to 12.2-12.8 4
| 14 | 电信-后端试运行环境准备部署 | bar: 12.2-12.8 2 to 12.2-12.8 4
| 15 | 电信-前端试运行环境部署 | bar: 12.2-12.8 2 to 12.2-12.8 4
| 16 | 电信-试运行环境产品测试 | bar: 12.2-12.8 5; 12.9-12.15 1 to 12.9-12.15 5; 12.16-12.22 1 to 12.16-12.22 3; 12.23-12.29 3 to 12.23-12.29 5; 12.30-1.5 1 to 12.30-1.5 2; 12.30-1.5 4 to 12.30-1.5 5; 1.6-1.12 1 to 1.6-1.12 2
第三阶段 上线 | 17 | 誉存-提供正式数据 | bar: 12.16-12.22 5; 1.6-1.12 5
| 18 | 电信-后端部署烽火台、雷达正式环境 | bar: 12.16-12.22 4; 1.6-1.12 3 to 1.6-1.12 4
| 19 | 电信-前端部署烽火台、雷达正式环境 | bar: 12.16-12.22 4; 1.6-1.12 3 to 1.6-1.12 4
| 20 | 电信-正式上线 | bar: 12.16-12.22 5; 1.6-1.12 5
第四阶段 老版下线 | 21 | 电信-开发现勘上线 | bar: 12.23-12.29 1 to 12.23-12.29 5; 12.30-1.5 1 to 12.30-1.5 2; 1.13-1.19 1 to 1.13-1.19 5; 1.13-1.19 7 to 1.20-1.26 1
| 22 | 誉存-停止老版服务 | bar: 12.30-1.5 2; 1.20-1.26 1
进度正常
进度延期
预期进度
计划被中断